## Table 1
KW | SW | Datum | Lekt. | Grobthema (gepl.) | Ereignisse | Beschreibung(vollendet)
5 | 20 | 2025-01-27 | 3
6 | 21 | 2025-02-03 | 3
7 | 22 | 2025-02-10 | 3
8 | 23 | 2025-02-17 | 3
9 |  | 2025-02-24 |  |  | Fasnachtsferien
10 |  | 2025-03-03 |  |  | Fasnachtsferien
11 | 24 | 2025-03-10 | 3
12 | 25 | 2025-03-17 | 3
13 | 26 | 2025-03-24 | 3 | Kick-Off, Brainstorming, Inhalt & Umfang Projektziel definiert, Designinspiration von Originalseite ersuchen, Aufgabenverteilung | Projektstart | Kick-Off, Brainstorming, Inhalt & Umfang Projektziel definiert, Designinspiration von Originalseite ersuchen, Mockup, Aufgabenverteilung
14 | 27 | 2025-03-31 | 3 | Mockup, Anforderungen, Zeitplan, Implementierung: User-Systems, Grundgerüst Frontend
15 | 28 | 2025-04-07 | 3 | Mockup, Anforderungen, Implementierung: User-Systems, Grundgerüst-Frontend
16 | 29 | 2025-04-14 | 3 | API-Struktur, Dokumentation, UI-Komponenten
17 |  | 2025-04-21 |  |  | Osterferien
18 |  | 2025-04-28 |  |  | Osterferien
19 | 30 | 2025-05-05 | 3 | API-Struktur, Dokumentation, UI-Komponenten, Dokumentation
20 | 31 | 2025-05-12 | 3 | Upload-Funktion, Paywall, Abo-System, Frontend. Dokumentation
21 | 32 | 2025-05-19 | 3 | Upload-Funktion, Paywall, Abo-System, Frontend
22 | 33 | 2025-05-26 | 3 | Feed-Logik, Direktnachrichten, Finetuning, Dokumentation
23 | 34 | 2025-06-02 | 3 | Finetuning, Deployment
24 | 35 | 2025-06-09 |  |  | Pfingstmontag
25 | 36 | 2025-06-16 | 3
26 | 37 | 2025-06-23 | 3
27 | 38 | 2025-06-30 | 3
28 |  | 2025-07-07 |  |  | Schulferien
Verweis: Die mit * markierten Aufgaben sind Erstversionen, welche im Verlauf des Projekts verbessert/überarbeitet werden können.